广东省清远监狱（清远滨江实业有限公司）2025-2026年度工程全过程造价咨询服务

项目采购需求书

因日常装修、修缮、改造等工程项目涉及范围广、种类繁杂、专业性强，为确保项目运行有序，在保证项目质量的前提下进一步有效控制项目预算，拟采购有相应专业资质的全过程造价咨询单位，承担清远监狱（滨江实业有限公司）单项金额400万元以下装修、修缮、改造等工程的全过程造价咨询服务。

一、项目名称：

广东省清远监狱（清远滨江实业有限公司）2025-2026年度工程全过程造价咨询服务项目

二、项目预算

- 近两年，清远监狱平均每年工程项目约23个，项目金额约637万元，滨江实业有限公司平均每年工程项目约7个，项目金额约377万元。根据近两年的数据，参照《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742号）测算，广东省清远监狱（清远滨江实业有限公司）2025-2026年度工程全过程造价咨询服务项目采购预算约24.34万元，其中监狱约15.29万元，企业约9.05万元，具体金额以实际发生为准。

三、报价方式

- 供应商根据项目预算及项目情况，填报下浮率。下浮率最高的两家供应商为中标供应商。

四、服务内容

为采购人所委托的每一个项目开展全过程造价咨询服务，具体包括但不限于以下内容：

1.项目立项阶段：

根据采购人需求，出具投资估算报告，估算2025-2026年拟立项项目的投资估算价。

2.项目招标阶段：

根据施工图纸编制工程量清单及招标控制价，出具相应的预算文件。分析主要工程量、分项（专项）工程造价指标的合理性、合规性；对设备/材料进行套价、询价，根据项目定位，提出设备/材料型号、品牌及生产厂家建议；协助编制、审核招标文件、投标文件，提交相关计价、计量、支付、索赔等投资控制条款，按时提交审核报告、调整意见及合理化建议。

3.项目施工阶段：

（1）协助采购人完善工程成本控制办法，包括工程变更程序，工程量、价调整，现场签证，工程款支付等管理办法。

（2）协助采购人进行合同管理，包括合同变更谈判，合同变更的处理程序，落实变更的措施，修改变更相关的资料，检查变更措施的落实情况，协助采购人拟订、完善补充合同。

（3）负责审核施工单位的工程预算和施工组织设计涉及的费用问题。

（4）协助采购人处理合同索赔，维护采购人的合法权益，预防防止索赔事件的发生。对收到的承包方的索赔报告进行审查分析，收集汇总索赔和反索赔的依据和证据，复核索赔值，起草并提出反索赔报告。

（5）负责施工现场的变更及签证的造价审核。就提出的工程变更（包括：图纸会审、图纸修改、工程洽商等）对造价的影响提交准确的预算、方案选型及变更方案的优化建议。协助采购人就工程变更、现场签证等涉及的价款与各施工方协商，确认价款。

（6）负责工程预付款、进度款的审核。对施工单位提出的每期进度款进行准确的审核，对下期用款进行较为准确的预测。

（7）按采购人的要求和工作需要，参加相关的工作会议。

4.项目结算阶段：

（1）指导已完工项目的工程结算资料编制。

（2）在承包商出具工程结算书并提供相应结算资料后按采购人规定的时间内出具审核报告，并按采购人要求与承包商对数，依据合同条款，完成结算审核。

（3）对估算、概算、预算、合同价及结算价按采购人要求进行比较，根据采购人需要，有必要时须对产生差异的原因及投资控制的效果进行分析并出具报告。

（4）协助采购人完成审计相关工作。

五、服务期限

监狱、企业分别与中标供应商签订合同，服务期限为自合同签订之日起至贰年止。

如有其他因素导致采购人已委托的项目未在服务期限内完成的，服务期限顺延，直至所委托的内容和工程项目全部完成。

- 六、服务方式

本项目有A、B两个供应商，采购人根据项目特点和供应商服务质量，按项目委托A或B其中一个供应商，由供应商提供相关咨询服务。若某供应商服务质量或时效达不到采购人要求，采购人有权对该供应商发出提醒函，并有权减少项目委托给该供应商。

- 七、实施地点

- 清远市清城区清三公路98号。

八、供应商资格要求

- （一） 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

- （二）投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

- （三）本项目不接受联合体投标。

（四）服务过程中接到通知，需在一小时内响应，若需到现场，需4小时内到达。。

- （五）不得将委托的项目及内容进行转包、分包。

- （六）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”。

九、造价人员要求：

- （一）造价人员应熟悉造价咨询服务内容各专业的工作，具备相应专业知识和工作技能。

- （二）造价咨询团队由项目负责人、审核人、复核人和辅助造价人员组成，人数应在5人或以上并保持相对固定且明确各自职责岗位。其中注册造价工程师且具有中级以上技术职称的人员4人及以上，参与造价咨询人员的执业资格或职称须与审核项目的有关专业相对应，包括但不限于建筑、市政、装饰、安装、园林绿化等专业。

- （三）项目负责人应具备高级工程师和注册造价工程师资格并具有丰富的工程造价咨询管理经验；审核人和复核人应具备注册造价工程师资格；辅助造价人员应具有2年以上建设工程结算审核相关工作经验。

- （四）同一项目中项目负责人不得兼任审核人和复核人，审核人、复核人不能由同一人担任，但同一人可担任不同评审项目的审核人或复核人。

- （五）中标供应商与采购人签订《合同》时应将投标时的拟配备人员名单报采购人备案（含电子版）。合同执行期间供应商如需更换投标文件中提供的拟派或拟配备工作人员，需向采购人提出书面申请。申请人员更换应遵循资质和职称对等或更高替换原则，即新替人员职称、注册造价工程师资格等应等于或高于原人员职称和资格。

十、成果要求

（一）成果期限要求：供应商应按采购人委托书规定的时间及时完成委托项目的各项服务内容。

（二）成果质量要求：

1.供应商应按时按质按量提供服务，对工作成果的正式性、准确性、完整性、合法性负责，并有保密责任。

2.供应商的服务质量应符合国家、省、市颁布的法律、法规及造价标准、定额、规范的规定。

3.工程造价咨询成果文件应符合：《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部第107号部令）、《广州市建筑工程全过程造价技术规程》及国家现行相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及行业规定要求和相应的标准、规范、技术文件。

4.若采购人对所完成的委托服务项目的质量及时间不符合成果文件相关规定，第一次处供应商5000元处罚，第二次处供应商10000元处罚，第三次采购人有权解除合同。

十一、服务费用计算：

（一）计费依据

咨询服务费按“关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函（粤价函[2011]742号）”相关规定乘以（1-下浮率）计算。

（二）费用包干

采购人所委托项目对应的服务费用是采购人支付给供应商完成该项目全部工作内容的全部费用，供应商不得再以任何理由提出增加费用。

- 误差处罚

- 工程预算误差率在5%-6%(含5%)，将予以供应商2000元处罚；误差率在6%-7%(含6%)，将予以供应商5000元处罚；误差率超过7%，委托人有权解除本合同，不向供应商支付任何费用，且供应商必须按咨询服务费用的30%向委托人支付违约金。

工程结算误差率在3%-4%(含3%)，委将予以供应商2000元处罚；误差率在4%-5%(含4%)，将予以供应商5000元处罚；误差率超过5%，委托人有权解除本合同，不向供应商支付任何费用，且咨询人必须按咨询服务费用的30%向委托人支付违约金。

十二、支付方式

- 1.按实、按项、按进度支付。供应商完成工程量清单及招标控制价的编制，出具相应的预算文件，审核招投标文件，待施工方完成合同签订后，支付所委托项目80%的服务费用，工程结算审核完毕后14个工作日内支付剩余20%的服务费用（具体依照合同中约定）。原则上供应商按季度向采购人提交费用申请。

- 2.需出具等额的符合国家规定的发票（清远滨江实业有限公司的项目需出具增值税专用发票）。

十三、履约保证金

（一）提交说明

1.时间：合同签订之日起10个工作日内。

2.金额：预算金额的5%即1.22万元（其中监狱0.76万元，企业0.45万元）。。

3.方式：履约保证金可以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，也可通过银行转账方式提交。供应商以银行保函形式缴纳履约保证金的，需提交不可撤销、见索即付的独立保函，银行保函时间至少为合同期。

（二）退还说明

1.时间、方式和条件：中标供应商履行完成合同约定权利义务事项之日起15个工作日内退还，不计利息。

2.中标供应商违反合同及其附件约定的任何义务，采购方有权在履约保证金中直接扣除，中标供应商应向采购方支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，中标供应商应对超过的部分予以赔偿。

十四、相关要求及违约责任

（一）供应商在接到采购人通知后（电话、邮件、QQ、微信或传真等任一方式），应于1小时内及时响应，若采购人要求供应商派员参加现场踏勘、会议等需到达采购人办公地点的情况，供应商需于4小时内到采购人办公地点。

（二）若采购人对供应商的服务质量及时限等不满意，则有权向供应商发出提醒函，若累计发出两封提醒函，则采购人有权终止合同。

（三）若采购人认为供应商派出的工作人员不能胜任所委托的项目工作，采购人有权要求供应商更换人员，供应商不得拒绝，同时保证替换人员资质、从业经验不低于所换人员。

（四）供应商不得安排未经采购人备案的人员参加造价咨询工作。如发现中标供应商未经采购人同意安排未在采购人处备案的人员参加造价咨询工作的，处5000元/人罚款，超过两次采购人有权解除服务合同，相关损失由中标供应商承担。

（五）除供应商与所委托项目有利害关系需回避外，供应商单位不得拒绝所委托的相关工作任务，否则采购人有权终止合同。

（六）供应商不得再接受处采购人以外的其他委托人对于同一项目的服务委托，即不能就同一项目既接受采购人的委托，又接受项目相对利益关系人的委托，否则视为供应商违约，存在不良行为，采购人有权终止合同，拒付服务费用。

（七）供应商不得将受委托的项目进行转包、分包，否则视为供应商违约，存在不良行为，采购人有权终止合同，拒付服务费用。

（八）供应商如未能履行完毕合同义务，或提供的工作成果质量不合格不能通过采购人验收，第一次采购人有权要求供应商支付5000元违约金，第二次采购人有权要求供应商支付10000元违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，供应商应继续赔偿，第三次采购人有权解除合同；供应商未能按照约定时间提供工作成果的，每逾期1日，向采购人支付所委托项目对应的服务费500违约金，逾期15日以上，采购人有权解除合同。

（十）在订立合同、合同履约过程中，知悉的秘密或者其他应当保密的信息，不得泄露或者不正当地使用；如供应商泄露、不正当地使用该秘密或者信息，采购人将扣除供应商合同金额的10%作为违约金，同时追究其法律责任。

（十一）因合同所产生的所有设计成果及相关知识产权均归采购人所有。

（十二）被认定为存在不良行为的（不良行为认定详见《省属监狱工程造价咨询单位不良行为记录管理办法（试行）》），3年内不得参与省属监狱系统项目造价咨询的招标采购活动，省属监狱系统在造价咨询单位工程招标或采购文件中，附加限制参加投标的公司名单。